## 工作表1
详细计划
1.1 代码模块与发布环境
序号 | 代码模块 | 发布环境
1 | mcrm-apigateway
2 | h5
3 | app(ios\android)
1.2 发布过程
前期准备
【内容包括前台压力评估、代码review、脚本的准备与检查、新上线服务器入网申请等。对已完成的准备项，“情况”处请填写“OK”】
序号 | 内容 | 负责人 | 时间
1 | app发布版本1.5.1验证 | 冯涛\张俊丽 | 2016-3-10 17:00之前
2 | 强制升级功能验证 | 卞娟\王薇 | 2016-3-10 17:00之前
3 | 代码全部提交、codereview（遗漏、多提交等）、是否已全部提交merge request并审核 | 李定国、毛权、冯涛、张俊丽 | 2016-3-10 17:00之前
4 | 线上、准生产nginx配置文件是否一致 | 毛权 | 2016-3-10 17:00之前
准生产
【内容必须包括创建发布分支、开发人员合并代码、预发布安排（每天允许两次重上预发布）、预发布通知等，“时间”须至少精确到小时】
序号 | 内容 | 负责人 | 时间
1 | apigateway | 李定国 | 2016-3-10 18:00之前
2 | h5\app | 毛权 | 2016-3-10 18:00之前
2016-3-10 18:00之前
预发布检查
【内容包括日志检查、monitor检查、脚本验证、功能检查等】
序号 | 内容 | 负责人 | 时间
1 | 各服务功能检查 | 李定国 | 2016-3-12 18:00之前
2 | 服务日志检查 | 李定国 | 2016-3-12 18:00之前
3 | 各应用功能检查(强制升级、手机号登陆、应用功能等) | 卞娟、王薇以及开发、PO | 2016-3-12 18:00之前
5 | 所有前端框架相关检查 | 毛权 | 2016-3-12 18:00之前
正式发布
【内容包括执行正式发布（如发布的内容有先后，请按顺序写），“时间”须至少精确到小时】
序号 | 内容 | 负责人 | 时间
1 | 各服务功能检查 | 李定国 | 2016-3-12 18:00之前
2 | 服务日志检查 | 李定国 | 2016-3-12 18:00之前
3 | 各应用功能检查 | 卞娟、王薇以及开发、PO | 2016-3-12 18:00之前
5 | 所有前端框架相关检查 | 毛权 | 2016-3-12 18:00之前
正式发布后检查
【内容包括功能点的检查，monitor的监控等】
序号 | 内容 | 负责人 | 时间
1 | 各个服务应用日志检查 | 李定国 | 2016-03-14 23:59
发布成功
【内容包括ci代码，发项目发布通知等】
序号 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间－完成时间
1 | 代码CI |  | 2014-07-11 17:30
1.3 Antx修改清单
序号 | 应用 | 配置项 | 内容
1.4 回滚计划
回滚应用
序号 | 内容 | 负责人 | 时间
1 | apigateway回滚，重启 | 李定国 | 待主管确认后回滚
2 | app、h5回滚，重新发布 | 毛权
3 | 主干git 代码回滚 | 李定国、毛权
回滚数据库
序号 | 内容 | 负责人 | 时间
1
2
回滚检查点
序号 | 内容 | 负责人 | 时间
1 | 业务检查 | 所有开发与测试 | 2014-07-16 17:30
2 | 回滚代码检查 | 所有开发 | 2014-07-16 17:30
发布失败
序号 | 内容 | 负责人 | 时间
1 | 失败总结 | Alls | 2014-07-16 17:30
2
3